附件2  合同条款及格式

# 河池市宜州区北山镇规模化供水工程项目管网配套设施工程北山社区管网漏水检测合同

合同编号：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订日期：

签订地点：

河池市宜州区北山镇规模化供水工程项目管网配套设施

工程北山社区管网漏水检测协议书

根据《中华人民共和国民法典》《城镇供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2016）等相关法律法规及行业标准，双方本着“平等自愿、互惠共赢、诚信履约”的原则，就甲方委托乙方开展供水管网漏水检测服务及后期技术服务事宜，经协商一致达成以下条款，以资共同信守。

第一条合同目的与依据

1.1目的：甲方为解决指定区域供水管网泄漏问题，降低管网漏损率，减少水资源浪费及因漏水造成的经济损失，委托乙方提供专业管网漏水点检测服务及后期技术服务；

1.2依据：本合同履行需符合国家及项目所在地关于供水管网运行、安全生产、环境保护等相关规定，乙方检测技术需满足行业现行有效标准。

第二条 检测服务范围与内容

2.1检测范围：甲方指定的宜州区北山镇区域内供水管网，总长度约15公里；

2.2 检测内容：

（1）对指定管网进行全面普查，识别漏水异常区域；

（2）定位漏水点准确位置（即需明确至地面投影坐标）；

（3）分析漏水原因及漏损控制建议（如管道老化、接口松动、外力破坏等）。

第三条 检测技术要求与标准

3.1 甲方技术配合要求：

（1）合同签订后3个工作日内，向乙方提供检测范围内的管网资料，包括但不限于：管径规格、阀门位置；

（2）指派1名熟悉管网情况的技术人员给予配合，协助乙方现场确认管线位置、协调停水（如需）；

3.2 乙方技术执行标准：

（1）采用符合行业规范的检测技术（如听音法、声呐检测法、压力测试法等）；

（2）漏点定位准确率≥90%及误差不超过±0.5米（以开挖验证结果为准，准确率=开挖确认漏点数/乙方检测漏点数×100%）。

第四条 验收标准与流程

4.1 验收核心标准：

（1）漏点数量：以双方共同开挖验证的漏点数量为准，同一开挖范围内（直径≤1米）的多个漏点按1个计算；开挖后确认无漏点的，不计入有效漏点，并由乙方承担全部开挖及修复费用；

（2）漏点位置：乙方标注的漏点位置与实际漏水点地面投影准确率≥90%及距离≤0.5米，视为定位合格；

（3）成果报告：包含编号、位置、管长、管径、漏水原因 、维修建议等、并加盖乙方公章或业务章。

4.2 验收流程：

（1）预验收申请与实施：乙方完成合同约定的全部管网检测工作后，应在 3 个工作日内以书面形式（含电子版）向甲方提交预验收申请，申请材料需包含检测报告、检测点位明细、现场影像资料等完整支撑文件。甲方收到申请后，需在 5 个工作日内与乙方协商确定预验收时间，双方各指派人员共同到场开展预验收工作；双方需对检测结果的完整性、准确性进行现场核验，形成预验收记录，由双方人员共同签字确认。​

开挖协调与管控：预验收完成且双方对需开挖维修的点位达成一致后，由甲方统一负责协调施工队，开挖维修。​

漏损率检测与最终验收：开挖维修工作全部完成后，当该区域管网漏损率降低至≤20% 时，乙方需向甲方提交最终验收申请及漏损率检测报告；甲方收到申请后 10 个工作日内组织最终验收，验收合格的，双方签订最终验收确认书，本次管网检测维修项目正式完成；若漏损率未达到≤20% 的标准，乙方需配合施工队重新排查维修，直至满足标准后再行申请最终验收。

（2）乙方现场填写漏点记录确认单及漏点情况说明，经甲乙双方现场签字确认，作为费用结算依据。

第五条 双方权利与义务

5.1 甲方权利与义务：

（1）有权对乙方检测过程进行监督，要求乙方提供检测数据及设备校验记录；

（2）有权要求乙方对检测结果进行解释，对不合理之处提出整改要求；

（3）按合同约定提供技术资料及配合人员；

（4）及时支付检测费用，若对费用有异议，双方协商解决。

5.2 乙方权利与义务：

（1）有权要求甲方按时提供技术资料及配合服务；

（2）严格按照合同约定及行业标准开展检测，确保检测结果真实、准确，不得虚报；

（3）作业人员需配备符合安全标准的防护设备（如安全帽、反光衣、气体检测仪等），作业现场设置安全警示标志，避免发生安全事故；若因乙方操作不当造成人身伤害或财产损失，由乙方承担全部责任；

（4）遵守甲方及项目所在地关于环境保护的规定，检测过程中产生的垃圾（如包装材料、废弃标记）需及时清理，不得污染环境；

（5）严格保密甲方提供的管网技术资料，不得向第三方泄露；

（6）按合同约定提供漏损控制技术服务（具体见第八条），技术服务需以书面形式提交。

第六条 合同价款与支付方式

6.1 合同价款：

（1）本检测合同价款形式：固定综合单价；

（2）工程检测费用单价为：漏点检测单价（中标后填写）元/个，按漏点个数计价；

（3）合同总价：中标单价×实际漏点个数=应支付合同总价（当N≤23个时，按23个计算；当23＜N＜44个时，按实际个数计算；当N≥44个时，按44个计算）；

（4）税金：按纳税义务发生时的税率执行（小规模纳税人税率为3%，一般纳税人税率为6%）。

6.2 工程款支付及要素：

（1）预验收完成后，乙方按甲方要求的请款模版提交请款资料及甲乙双方签字的漏点记录确认单、有效等额的增值税发票，甲方需在15个工作日内支付70%的合同费用给乙方；最终验收完成后，乙方按甲方要求的请款模版提交请款资料及甲乙双方签字的漏点记录确认单、有效等额的增值税发票，甲方需在15个工作日内，支付剩余合同价30%的检测服务费给乙方；

（2）支付方式：甲方通过银行转账支付至乙方账户，乙方需在甲方付款前提供等额合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款，不承担违约责任。

第七条 工期与延期处理

7.1 工期：自甲方提供完整技术资料且乙方收到甲方书面进场通知之日起，总工期为15个工作日；

7.2 工期顺延情形：

若因雨季（包括常规雨季）、现场环境噪声等非乙方原因造成乙方停工的，工期按实际延误天数予以顺延；

7.3 乙方逾期完工：若因乙方自身原因（如人员设备不足、技术失误）导致工期延误，每逾期1个工作日，按合同总金额（含税）的1%向甲方支付违约金，甲方有权解除合同。

第八条 提供漏损控制技术服务条件及内容

8.1提供继续技术服务的条件：乙方完成合同约定的全部检测内容并通过甲方验收及全部漏点经甲方维修施工完毕后，甲方可要求乙方提供为期12个月的漏损控制技术服务。服务期间，乙方应根据甲方实际需求，定期提交漏损分析报告，并对关键节点进行远程监测或现场巡检。若系统运行中出现异常漏损情况，乙方须在接到通知后24小时内响应，48小时内提出解决方案并协助处理。技术服务所需的人员、设备、差旅等相关费用，均已包含在合同总价（含税）内，乙方不得就此项服务另行向甲方主张任何形式的费用收取或补偿。

8.2 提供技术服务的内容

（1）每月向甲方提交《管网漏损率分析报告》（基于甲方提供的供水量、售水量数据）；

（2）推荐符合行业标准的压力表、流量计、水表品牌及型号（不指定供应商）；

（3）提供管网压力调整的技术建议（需结合甲方实际运行数据）；

（4）协助甲方计算月度漏损率（公式按《城镇供水管网漏损控制及评定标准》执行）。

- 8.3 若乙方未按甲方要求时间提供本合同第八条第 8.2 项约定的漏损控制技术服务，或系统运行中出现异常漏损时未按合同约定期限提出并落实解决方案的，每逾期一日，应按合同总金额（含税）的 1% 向甲方支付违约金。若该违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应承担全部赔偿责任。

8.4 漏损控制技术服务终止条件：

上述12个月服务期届满，本条款项下服务自动终止。

第九条 违约责任

9.1 甲方违约责任：

甲方未按约定支付检测服务费，每逾期一天按应付未付的1‰支付违约金，违约金上限不超过合同总额的1%；

9.2 乙方违约责任：

（1）检测结果弄虚作假（如虚报漏点资料），甲方有权拒付费用，乙方需退还已收款项并按合同总金额（含税）的20%向甲方支付违约金，并承担由此造成甲方所有损失；

（2）因乙方导致安全事故，由乙方自行承担全部责任（包括医疗费、赔偿金、行政罚款等）；

（3）如乙方存在擅自中止工作、擅自取消后期技术服务、损坏检测成果等违约行为，甲方有权中止付款并解除合同，乙方同时还应向甲方支付合同总金额 10% 的违约金。若该违约金不足以弥补甲方损失（包括但不限于项目延误损失、重新检测成本、第三方索赔款等），乙方需承担全部赔偿责任。

第十条 保密条款

10.1 甲方需保密乙方的检测技术方案、设备信息、报价单等商业秘密，不得向第三方泄露（乙方书面同意除外）；

10.2 乙方需保密甲方的管网技术资料、漏点数据、经营数据（如漏损率）等商业秘密，不得用于本合同以外的其他项目；

10.3 任何一方违反保密义务，需向对方支付合同总金额（含税）的20%作为违约金，若造成对方实际损失超过违约金，需补足差额。

第十一条 补充协议与附件

11.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十二条 争议解决

因本合同履行产生的争议，双方首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 合同生效与终止

13.1 本合同自双方法定代表人 / 授权代表人签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效；

13.2 本合同终止情形：（1）双方履行完毕全部义务；（2）合同解除。

第十四条 其他

14.1 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力；

14.2 本合同条款若与国家现行法律法规冲突，按法律法规执行，不影响其他条款的效力。

| 委托方(盖章)： | 受托方(盖章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人或 授权代理人(签字或盖章)： | 法定代表人或 授权代理人(签字或盖章)： |
| 经 办 人： | 联 系 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 地 址：河池市金城江区金碧路25号 | 地 址： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 社会信用代码： | 社会信用代码： |